## Sheet1
Projet | Statut | Début | Fin prévue | Fin réelle | Budget prévu | Budget réel | Budget gap | Satisfaction client | Risque (%) | Délai (jours) | Temps passé (jours) | Personnes/jours (Effort) | Responsable | Département | FTE
eBanking V1 | En cours | 2023-01-15 | 2024-01-15 |  | 1000000 | 850000 | -0.15 | 0.85 | 0.2 | 365 | 633 | 807 | Jean Dupont | eBanking | 3.6682
Mobile App V2 | Terminé | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 800000 | 900000 | 0.125 | 0.9 | 0.3 | 370 | 367 | 1227 | Marie Martin | Mobile Banking | 5.5773
eBanking V2 | En attente | 2024-02-01 | 2025-02-01 |  | 1200000 |  |  |  | 0.15 | 365 | 251 | 1247 | Sophie Leclerc | Conformité | 5.6682
MIS Upgrade | En cours | 2023-03-20 | 2024-03-20 |  | 500000 | 350000 | -0.3 | 0.75 | 0.25 | 365 | 569 | 1274 | Paul Durand | Front Office | 5.7909
Conformité 3 | Terminé | 2021-11-01 | 2022-11-01 | 2022-10-25 | 450000 | 400000 | -0.111 | 0.8 | 0.1 | 350 | 358 | 1482 | Alice Bernard | MIS | 6.7364
Risque Banque | En cours | 2023-06-01 | 2024-06-01 |  | 900000 | 750000 | -0.167 | 0.7 | 0.35 | 365 | 496 | 873 | Thomas Girard | Support Client | 3.9682
Front Office V1 | En cours | 2023-02-10 | 2024-02-10 |  | 600000 | 400000 | -0.333 | 0.8 | 0.4 | 365 | 607 | 742 | Laura Petit | Ressources Humaines | 3.3727
Helpdesk eBanking | En attente | 2024-05-01 | 2025-05-01 |  | 1300000 |  |  |  | 0.18 | 365 | 161 | 799 | Antoine Robert | Opérations | 3.6318
Mobile App V3 | Terminé | 2022-08-05 | 2023-08-05 | 2023-08-03 | 750000 | 800000 | 0.067 | 0.88 | 0.28 | 365 | 363 | 1017 | Claire Faure | Risques | 4.6227
Backend Optimisation | Terminé | 2022-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-10 | 550000 | 500000 | -0.091 | 0.85 | 0.22 | 365 | 360 | 868 | Julien Moreau | Communication | 3.9455
Compliance Upgrade | En cours | 2023-09-25 | 2024-09-25 |  | 1100000 |  |  |  | 0.3 | 365 | 380 | 1499 | Isabelle Lefèvre | Front Office | 6.8136
Ressources Humaines | En attente | 2024-01-10 | 2025-01-10 |  | 1500000 |  |  |  | 0.25 | 365 | 273 | 1011 | Vincent Lambert | Conformité | 4.5955
Front Office V2 | Terminé | 2022-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-15 | 620000 | 600000 | -0.032 | 0.82 | 0.15 | 365 | 360 | 653 | Julie Perrin | Ressources Humaines | 2.9682
Conformité 4 | En attente | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  | 1400000 |  |  |  | 0.2 | 365 | 130 | 1221 | Nicolas Rolland | eBanking | 5.55
Mobile App V4 | En cours | 2023-07-15 | 2024-07-15 |  | 980000 | 950000 | -0.031 | 0.78 | 0.18 | 365 | 452 | 695 | Emilie Garnier | Mobile Banking | 3.1591
DevOps | En cours | 2023-10-15 | 2025-01-31 |  | 550000 | 750050 | 0.364 | 0.65 | 0.33 | 474 | 114 | 455 | Natalie Sanchez | MIS | 2.0682